## Sheet1
任务 | 开始时间 | 持续时间
需求调研 | 2018-08-20 | 15
需求分析 | 2018-08-21 | 15
制作原型 | 2018-08-20 | 5
前端页面 | 2018-08-20 | 15
数据库接口 | 2018-08-20 | 15
业务逻辑 | 2018-08-30 | 15
系统内测 | 2018-09-05 | 10
系统调试上线 | 2018-09-15 | 5